Приложение

к приказу №45/1 от 02.102023г.

**П Л А Н**

**мероприятий «Дорожная карта»**

**по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МАОУ Междуреченская СОШ в 2024/2025 учебном году**

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Аналитическая деятельность по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году** | | | |
| 1.1 | Проведение анализа и подготовка отчета по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2024 года в МАОУ Междуреченская СОШ | июль 2024 г. | Сарыбасова С.М. |
| 1.2 | Подготовка информации об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11 за 2024 год в публичный доклад директора МАОУ Междуреченская СОШ | июль-август 2024 г. | Сарыбасова С.М. |
| 1.3 | Подготовка аналитических отчетов руководителями ШМО, анализ критериев оценивания и результатов выполнения экзаменационных заданий | август 2024 г. | Руководители РМО |
| 1.4 | Участие в серии он-лайн семинаров (вебинаров) по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ГИА в 2024/2025 учебном году по 14 предметам, проводимых ФИПИ | согласно графику | Руководители РМО, учителя-предметники |
| 1.5 | Организация и проведение заседаний ШМО «Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году. Задачи по подготовке обучающихся 9-го и 11-го классов к ГИА в 2025 году» | ноябрь 2024 г. | Руководители РМО |
| 1.6 | Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения) установленных категорий «зон риска» | сентябрь 2024г. | Щеглова О.Г. |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 2.1 | Участие в федеральных (региональных) исследованиях ПИЗА, ФГ-9 | сентябрь-ноябрь 2024г. | Сарыбасова С.М. |
| 2.2 | Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными, региональными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования | в течение  2024-2025 уч. г. | Сарыбасова С.М. |
| 2.3 | Участие в информационно-методических и обучающих семинарах для учителей-предметников по результатам ГИА-9, ГИА-11 | в течение  2024-2025 уч. г. | Сарыбасова С.М. |
| 2.4 | Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-ом классе как условия допуска к ГИА-9 в основной и дополнительные сроки | 12 февраля 2025 г.  . | Сарыбасова С.М. |
| 2.5 | Проведение итогового сочинения (изложения) по литературе в 11-ом классе как условия допуска к ГИА-11 в основной и дополнительные сроки | 4 декабря 2024 г. | Сарыбасова С.М. |
| 2.6 | Организация и проведение пробных экзаменов по русскому языку, математике (и др.предметам по необходимости) обучающихся 9-го и 11-го классов | по отдельному графику | Сарыбасова С.М. |
| 1. **Меры, направленные на повышение качества образования** | | | |
| 3.1 | Участие в региональном тренировочном мероприятии по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9-ом классе как допуска к ГИА-9 | согласно приказу МО КО | Сарыбасова С.М. |
| 3.2 | Участие в региональном тренировочном экзамене по математике с участием обучающихся 9-го класса в форме ОГЭ в полном формате (включая модуль «Геометрия») | Март 2025г. | Сарыбасова С.М. |
| 3.3 | Организация и проведение тренировочных экзаменов в форме ЕГЭ - ОГЭ по отдельным предметам | Декабрь-февраль 2024-2025 гг. | Сарыбасова С.М. |
| 1. **Разработка и утверждение нормативных правовых, локально-распорядительных актов, обеспечивающих проведение ГИА** | | | |
| 4.1 | Подготовка распорядительных документов школьного уровня, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 в МАОУ Междуреченская СОШ в 2024/2025 учебном году | Сентябрь-октябрь 2024 г.- | Сарыбасова С.М. |
| 4.2 | Приказ «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МАОУ Междуреченская СОШ в 2024/2025 учебном году» | сентябрь 2024 г. | Сарыбасова С.М. |
| 4.3 | Приказ «О проведении итогового сочинения (изложения) в МАОУ Междуреченская СОШ в 2024/2025 учебном году» | Ноябрь 2024 г. | Сарыбасова С.М. |
| 4.4 | Приказ «О проведении итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МАОУ Междуреченская СОШ в 2024/2025 учебном году» | февраль, 2025 г. | Сарыбасова С.М. |
| 1. **Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ГИА** | | | |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2024/2025 учебном году из числа:  - выпускников ОО текущего учебного года;  - лиц с ограниченными возможностями здоровья | до 1 декабря 2024 г. | Сарыбасова С.М. |
| 5.2 | Подготовка к проведению итогового собеседования по русскому языку в 9-ом классе как условия допуска к ГИА-9 в основной срок,  в дополнительные сроки | Январь-февраль 2025 г. |  |
| 5.3 | Привлечение родителей в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | в период проведения ГИА |  |
| 5.4 | Участие в написание итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 | 4 декабря 2024 г. |  |
| 5.5 | Участие в тренировочных региональных и федеральных мероприятиях для обучающихся 11-го класса | по расписанию Рособрнадзора |  |
| 1. **Мероприятия по формированию школьной информационной системы** | | | |
| 6.1 | Сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2024 г. |  |
| 6.2 | Сведения об участниках основного периода ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | февраль 2025 г. |  |
| 6.3 | Сведения об участниках итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов | ноябрь 2024 г. |  |
| 6.4 | Сведения об общественных наблюдателях, реквизиты приказа Министерства образования Калининградской области | не позднее 1 дня до экзамена |  |
| 1. **Мероприятия по организации подготовки и повышении квалификации специалистов,**   **участвующих в проведении ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 7.1 | Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | по мере проведения | Руководители ШМО |
| 7.2 | Участие в обучающих семинарах и вебинарах, организованных федеральными и региональными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования | по мере проведения | Сарыбасова С.М. |
| 7.3 | Участие во Всероссийских вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2025 года | сентябрь-октябрь  2024 г. | Руководители ШМО |
| 7.4 | Участие в обучении для общественных наблюдателей | март-май 2025 г. | Сарыбасова С.М. |
| 7.5 | Участие в обучении ответственных за ведение баз данных в ОО | октябрь-ноябрь 2024 г. | Сарыбасова С.М. |
| 7.6 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (члены ГЭК, организаторы в аудитории, вне аудитории) | в течение 2024/2025 учебного года | Сарыбасова С.М. |
| 7.7 | Участие в проведении адресного повышения квалификации учителей русского языка и математики, заместителей директоров и директоров школ образовательных организаций, показавших худшие результаты ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году (по запросу МО) | в течение учебного года | Сарыбасова С.М., руководители ШМО |
| 1. **Организация системы общественного наблюдения при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2022/23 уч. г.** | | | |
| 8.1 | Проведение информационно-разъяснительной работы о системе общественного наблюдения с использованием официальных порталов ГИА-9 и ГИА-11 в Черняховском муниципальном округе, Министерства образования Калининградской области, официальных сайтов МОУО, региональных и местных СМИ | Январь-апрель  2025 г. | Сарыбасова С.М., Бабицкая К.В. |
| 8.2 | Подготовка и организация приема заявлений, регистрации и аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей на досрочный и основной период ГИА-9 и ГИА-11 | январь-апрель 2025 г. | Сарыбасова С.М. |
| **9. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА-9, ГИА-11** | | | |
| 9.1 | Организация информационной работы, направленной на создание положительного имиджа ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2024/2025 учебного года | Сарыбасова С.М. |
| 9.2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | в течение 2024/2025 учебного года | Сарыбасова С.М. |
| 9.3 | Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году | октябрь 2024 -  апрель 2025 г. | Классные руководители 9-го и 11-го классов |
| 9.4 | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе через специализированный сайт <http://ege.baltinform.ru/> выпускников текущего года | в течение 2024/2025 учебного года | Сарыбасова С.М., Бабицкая К.В. |
| 9.5 | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 | сентябрь 2024 г. - сентябрь 2025 г. | Сарыбасова С.М., Бабицкая К.В. |
| 9.6 | Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МАОУ Междуреченская СОШ | в период подготовки и проведения ГИА | Сарыбасова С.М., Бабицкая К.В. |
| 9.7 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | в период подготовки и проведения ГИА | Сарыбасова С.М., Бабицкая К.В. |
| 9.8 | Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году, размещения соответствующей информации на сайте | в период подготовки и проведения ГИА | Сарыбасова С.М., Бабицкая К.В. |
| 9.9 | Распространение справочных материалов по ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Сарыбасова С.М. |
| 9.10 | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 | в период подготовки и проведения ГИА | Сарыбасова С.М. |
| 9.11 | Участие в акциях («ЕГЭ для родителей», «100 баллов для Победы», «Я сдам ЕГЭ!», «Я сдал ЕГЭ!»), встреч с высокобалльниками в целях создания благоприятной атмосферы в период подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 | в период подготовки и проведения ГИА | Классные руководители 9-го и 11-го классов |
| 9.12 | Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2025г. | Сарыбасова С.М. |
| **10. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 10.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11:  - проведение родительских собраний, классных часов по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с обучающимися, их родителями (законными представителями) | в период подготовки и проведения ГИА | Сарыбасова С.М. |
| 10.2 | Мониторинг мер, направленных на организацию работы с выпускниками 9 и 11 классов, включенных в «группу риска» | сентябрь 2024  -май 2025 г. | Сарыбасова С.М. |